## PROGRAMAÇÃO
[5 empty] | 40 |  | 60 |  | 60 |  | 5 |  | 5 |  | 139 |  | 15 |  | 15 |  | 120 |  | 120 |  | 80 |  | 20 |  | 71 |  | 5 |  | 37 |  | 10 |  | 30 |  | 10
PROGRAMAÇÃO NEOENERGIA |  |  |  | PL ER E IP |  | APROVAÇÃO E.R. CONDOMINIAL (NEOENERGIA) |  | APROVAÇÃO IP CONDOMINIAL (NEOENERGIA) |  | EXECUÇÃO PIQUETE PDE |  | SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO |  | CONEXÃO |  | PROJETO EXECUTIVO |  | ORÇAMENTO |  | SUPRIMENTOS |  | EXECUÇÃO TER |  | EXECUÇÃO ER |  | EXECUÇÃO IP |  | INCORPORAÇÃO |  | PINTURA DOS BARRAMENTOS |  | COMISSIONAMENTO |  | LIGAÇÃO DA IP |  | CARTA DE ENTREGA ER |  | ENTREGA
|  |  |  | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV. | PREV.
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO | INÍCIO | TÉRMINO
UGB | EMP | MÓDULO | Nº LOTES | PL-ER-E-IP.PREV.INÍCIO | PL-ER-E-IP.PREV.TÉRMINO | APROV-ER-(NEO).PREV.INÍCIO | APROV-ER-(NEO).PREV.TÉRMINO | APROV-IP-(NEO).PREV.INÍCIO | APROV-IP-(NEO).PREV.TÉRMINO | PIQ.PREV.INÍCIO | PIQ.PREV.TÉRMINO | SOLIC-CONEXÃO.PREV.INÍCIO | SOLIC-CONEXÃO.PREV.TÉRMINO | CONEXÃO.PREV.INÍCIO | CONEXÃO.PREV.TÉRMINO | PROJ-EXEC.PREV.INÍCIO | PROJ-EXEC.PREV.TÉRMINO | ORÇ.PREV.INÍCIO | ORÇ.PREV.TÉRMINO | SUP.PREV.INÍCIO | SUP.PREV.TÉRMINO | EXECUÇÃO-TER.PREV.INÍCIO | EXECUÇÃO-TER.PREV.TÉRMINO | EXECUÇÃO-ER.PREV.INÍCIO | EXECUÇÃO-ER.PREV.TÉRMINO | EXECUÇÃO-IP.PREV.INÍCIO | EXECUÇÃO-IP.PREV.TÉRMINO | INCORPORAÇÃO.PREV.INÍCIO | INCORPORAÇÃO.PREV.TÉRMINO | PINT-BAR.PREV.INÍCIO | PINT-BAR.PREV.TÉRMINO | COMISSIONAMENTO.PREV.INÍCIO | COMISSIONAMENTO.PREV.TÉRMINO | LIG-IP.PREV.INÍCIO | LIG-IP.PREV.TÉRMINO | CARTA.PREV.INÍCIO | CARTA.PREV.TÉRMINO | ENTREGA.PREV.INÍCIO | ENTREGA.PREV.TÉRMINO | Avaliação
SC | BA-5 | Módulo 13 | 0 | 2024-01-09 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-05-27 | 2024-03-05 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-12-13 | 2024-05-28 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-03-06 | 2025-01-02 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-28 | 2025-05-01 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | -
Formulas:
PL ER E IP = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-G2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
PREV. = IFERROR(WORKDAY([APROVAÇÃO E.R. CONDOMINIAL (NEOENERGIA)],-1),"-")
PREV. = IFERROR(WORKDAY([PROJETO EXECUTIVO],-1),"-")
APROVAÇÃO E.R. CONDOMINIAL (NEOENERGIA) = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-J2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
APROVAÇÃO IP CONDOMINIAL (NEOENERGIA) = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-M2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
EXECUÇÃO PIQUETE PDE = IFERROR(WORKDAY([PREV.],1),"-")
SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO = [EXECUÇÃO PIQUETE PDE]
CONEXÃO = IFERROR(WORKDAY([PREV.],1),"-")
PROJETO EXECUTIVO = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-Y2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
ORÇAMENTO = IFERROR(WORKDAY.INTL([SUPRIMENTOS],(-AB2),,Feriados!A2:A8),"-")
SUPRIMENTOS = IFERROR([PREV.] - AE2, "-")
EXECUÇÃO TER = IFERROR([PREV.] - AH2, "-")
EXECUÇÃO ER = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-AK2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
EXECUÇÃO IP = [INCORPORAÇÃO]
INCORPORAÇÃO = IFERROR(WORKDAY.INTL([PINTURA DOS BARRAMENTOS],(-AQ2),,Feriados!A2:A8),"-")
PINTURA DOS BARRAMENTOS = IFERROR(WORKDAY.INTL([COMISSIONAMENTO],(-AT2),,Feriados!A2:A8),"-")
COMISSIONAMENTO = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-AW2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
LIGAÇÃO DA IP = [CARTA DE ENTREGA ER]
CARTA DE ENTREGA ER = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-BC2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
ENTREGA = IFERROR(WORKDAY.INTL([PREV.],(-BF2+1),,Feriados!A2:A8),"-")
Note on BF8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação do macrofluxo: O que verificar? Sempre checar como está o prazo do memorial de incorporação com LEG.

## TRADUTOR
PL ER E IP | PL-ER-E-IP | BA-5
APROVAÇÃO E.R. CONDOMINIAL (NEOENERGIA) | APROV-ER-(NEO)
APROVAÇÃO IP CONDOMINIAL (NEOENERGIA) | APROV-IP-(NEO)
EXECUÇÃO PIQUETE PDE | PIQ
SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO | SOLIC-CONEXÃO
CONEXÃO | CONEXÃO
PROJETO EXECUTIVO | PROJ-EXEC
ORÇAMENTO | ORÇ.
SUPRIMENTOS | SUP.
EXECUÇÃO TER | EXECUÇÃO-TER
EXECUÇÃO ER | EXECUÇÃO-ER
EXECUÇÃO IP | EXECUÇÃO-IP
INCORPORAÇÃO | INCORPORAÇÃO
PINTURA DOS BARRAMENTOS | PINT-BAR
COMISSIONAMENTO | COMISSIONAMENTO
LIGAÇÃO DA IP | LIG-IP
CARTA DE ENTREGA ER | CARTA
1ª VENDA
NECESSIDADE DE ENTREGA | ENTREGA

## Feriados
Feriados
2025-03-03
2025-03-04
2025-03-05
2025-03-06
2025-03-07
2025-12-25
2025-12-31